## 2015
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Директор ООО "ЖКХ-Сервис"
ПЛАН | [12 empty] | В.М. Яцков
выполнения работ по текущему ремонту жилищного фонда
находящегося на техническом обслуживании ООО " ЖКХ- Сервис" г. Белово на 2015 г.
№ пп | А д р е с | Наименование работ | Дата подачи заявления | Дата подписания протокола | Остаток текущего | Плановые накопления |  | Кол-во материалов | Срок выполнения | Сметная стоимость (ориентировочная) |  | Исполнитель | Примечание
[5 empty] | 2014 | текущий | Итого |  |  | план | факт
[5 empty] | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Дунаевского, 8 | Заменить оконо на общей кухне | 2013-10-21
|  | Установить козырек и перила кв.№11 | 2013-10-21
2 | Ильича,25 | Работы не запланированы (накопления средств)
3 | Липецкая, 1
4 | Липецкая, 3 | Замена оконных блоков на общей кухне | 2014-07-09
|  | Ремонт потолочного перекрытия кв.10 | 2014-10-09
5 | Липецкая, 5 | Установить дверь в душевой комнате,замена унитаза.сек.4 | 2013-10-07
6 | Липецкая, 7 | Восстановить входную дверь с центрального входа | 2014-07-07
|  | Заменить оконный блок в местах общего пользования секции №3 | 2014-08-05
|  | Заменить два смесителя на общей кухне и ванной | 2014-08-05
|  | Заменить оконный блок в кв.12 | 2014-08-04
7 | Липецкая,9 | Ремонт подъезда | 2014-12-24
8 | Липецкая, 11
9 | Липецкая, 19 | изготовление и установка песочницы.Ремонт цоколя | 2014-08-21 | [5 empty] | сентябрь | 3301 |  | РСУ
10 | Приморская, 46
11 | Фасадная, 2
12 | Фасадная, 6 | Ремонт откосов входной двери и ремонт деревяного пола | 2014-08-15
13 | Фасадная, 8
14 | Фасадная, 10
15 | Фасадная , 14
Т С Ж " П А Р У С "
16 | Приморская, 23 | Част. ремонт ХВС магистрали. | 22.01.15. |  |  |  |  | труба диам. 50 мм сталь - 6 м | март |  | 5729 | СТУ
17 | Приморская, 25
Т С Ж " Э Н Е Р Г И Я "
18 | Дунаевского, 56
19 | Фасадная, 16
20 | Фасадная, 31
|  | И Т О Г О | [8 empty] | 5729